## Maler - Schätzung Zeitaufwand
Schätzung des Zeitaufwands | [7 empty] | Kontrolle: Einteilung Arbeitspakete
| Arbeitspaket | Fall |  |  | Notizen | Planwert E | Unsicherheit S (Standard-abweichung)
|  | optimistisch | wahrscheinlich | pessimistisch |  |  |  | Anteils- Kontrolle (Soll: ähnlich große Werte) | Unsicherheits-Kontrollwert (Soll: < 0,15)
1 | Anfahrt | 1 | 2 | 2.5 | Beladung des Transporters, Anfahrt (Stecke) zu den Kund*innen, Parkplatzsuche | 1.9167 | 0.25 | 11.73% | 0.13043
2 | Baustelleneinrichtung & Vorbereitungsarbeiten | 1 | 2 | 2.5 | Transport der Materialien in die Wohnung, Verschieben und Abdecken der Möbel, Nägel entfernen, Aufbau von Leitern/Gerüsten (z.B. zum Streichen der Decken) | 1.9167 | 0.25 | 11.73% | 0.13043
3 | Abklebearbeiten | 1.5 | 2 | 2.5 | Abkleben von: Fußleisten, Stuck, Heizungen, Türrahmen und Fenstern | 2 | 0.16667 | 12.24% | 0.083333
4 | Ecken & Kanten streichen | 1 | 1.5 | 2 | - | 1.5 | 0.16667 | 9.184% | 0.11111
5 | Decke streichen | 1 | 1.5 | 2 | - | 1.5 | 0.16667 | 9.184% | 0.11111
6 | Wände streichen | 2.5 | 3 | 4 | - | 3.0833 | 0.25 | 18.88% | 0.081081
7 | Abbau, Reinigung & Abtransport | 1 | 2 | 6 | Abbau von Gerüsten/Leitern, Zusammenpacken der Materialien, Reinigungsarbeiten, Transport der Materialien | 2.5 | 0.83333 | 15.31% | 0.33333
8 | Abfahrt | 1 | 2 | 2.5 | Rückkehr zum Betrieb und Ausladen der Materialien | 1.9167 | 0.25 | 11.73% | 0.13043
9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
Gesamt |  | 10 | 16 | 24 |  | 16.3333 | 1.0138 | 0.125

## Maler - Risiko Anpassung
Anpassung des Risikos für das Gesamtprojekt (über alle Arbeitspakete)
Wahrscheinlichkeit, für das Einhalten des geschätzten Zeitaufwands | Formel (E = Summe Planwerte S = Gesamtunsicherheit) | Summe Planwert (Zeit für alle Arbeitspakete) | Unsicherheit (Standardabweichung) | Risikoangepasster Schätzwert (Zeit)
50% | E | 16.3333 | 1.0138 | 16.3333
69% | E + 0,50 * S | 16.3333 | 1.0138 | 16.8402
79% | E + 0,80 * S | 16.3333 | 1.0138 | 17.1444
84% | E + 1,00 * S | 16.3333 | 1.0138 | 17.3471
90% | E + 1,30 * S | 16.3333 | 1.0138 | 17.6513
95% | E + 1,65 * S | 16.3333 | 1.0138 | 18.0061
99% | E + 2,33 * S | 16.3333 | 1.0138 | 18.6955

## Teil 1 - Schätzung Zeitaufwand
Schätzung des Zeitaufwands | [7 empty] | Kontrolle: Einteilung Arbeitspakete
| Arbeitspaket | Fall |  |  | Notizen | Planwert E | Unsicherheit S (Standard-abweichung)
|  | optimistisch | wahrscheinlich | pessimistisch |  |  |  | Anteils- Kontrolle (Soll: ähnlich große Werte) | Unsicherheits-Kontrollwert (Soll: < 0,15)
1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
Gesamt |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!

## Teil 2 - Risiko Anpassung
Anpassung des Risikos für das Gesamtprojekt (über alle Arbeitspakete)
Wahrscheinlichkeit, für das Einhalten des geschätzten Zeitaufwands | Formel (E = Summe Planwerte S = Gesamtunsicherheit) | Summe Planwert (Zeit für alle Arbeitspakete) | Unsicherheit (Standardabweichung) | Risikoangepasster Schätzwert (Zeit)
50% | E | 0 | 0 | 0
69% | E + 0,50 * S | 0 | 0 | 0
79% | E + 0,80 * S | 0 | 0 | 0
84% | E + 1,00 * S | 0 | 0 | 0
90% | E + 1,30 * S | 0 | 0 | 0
95% | E + 1,65 * S | 0 | 0 | 0
99% | E + 2,33 * S | 0 | 0 | 0